| 附件3 在线开放课程立项建设工作配档表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 工作内容 | 具体工作环节 | 责任主体 | 完成时间 |
| 一、 课程设计修改完善 | 《课程概要设计》修改完善 | 1.课程背景 | 课程团队 课程顾问 | 2月 |
|  |  | 2.课程建设目标 |  |  |
|  |  | 3.设计原则 |  |  |
|  |  | 4.课程名称 |  |  |
|  |  | 5.教学模式 |  |  |
|  | 《章节计划表》修改完善 | 6.知识框架 |  |  |
|  | 《课程概要设计》修改完善 | 7.考核设计 |  |  |
|  |  | 8.教学团队 |  |  |
|  |  | 9.课程制作计划 |  |  |
| 二、 课程拍摄与制作 | 准备讲稿+拍摄 制作课程VI及网站页面 | 1.试拍 | 课程团队 课程顾问 | 3月 |
|  |  | 2.准备完整的逻辑清晰的讲稿，正式拍摄 |  |  |
|  |  | 3.制作课程VI及网站页面 | 视频工程师 |  |
|  | 课程样片制作 | 4.样片制作 |  |  |
|  | 视频上线平台 | 5.课程后期制作、上线、运行 |  | 4月 |
|  | 构建测试系统 | 6.视频弹题、章测试、章讨论、期末测试题 | 课程团队 课程顾问 | 5月 |
|  | 见面课设计 | 7.见面课设计 |  |  |

首批21门立项建设的在线开放课程工作安排按照上述工作时间节点实施。9门混合式教学改革立项课程将于4月底开展第二批在线开放课程立项建设评审，评审通过的课程应于7月底前完成课程建设，具体进度安排可参照首批课程实施。