附件4：

山东青年政治学院2018年度本科专业设置工作配档表

| 序号 | 工作内容 | 工作要求 | 时间节点 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布专业设置工作通知 | 正确把握省教育厅通知的精神，统筹安排专业设置工作 | 5月22日 | 教务处 |
| 2 | 学习省教育厅的通知和学校十三五建设规划 | 正确领会省教育厅通知的精神和学校十三五规划中专业设置和优化布局的政策 | 5月23日-25日 | 各学院 |
| 3 | 开展调研论证活动 | 确定学院申报的本科专业，充分了解该专业设置的基础、人才需求状况和全省专业布局情况等 | 5月26-6月9日 | 相关学院 |
| 4 | 将《普通高等学校本科专业设置申请表》、撰写专业设置调研报告和专业建设规划报送教务处 | 周密论证专业增设的理由和基础，科学制订专业人才培养方案和专业建设规划 | 6月10日-19日 | 相关学院 |
| 5 | 召开专家论证会议 | 评审各学院申报专业，提出评审意见 | 6月下旬 | 教务处 |
| 6 | 修改专业设置申报材料 | 相关学院组织申报专业根据专家评审意见修改完善申报材料 | 6月下旬 | 相关学院 |
| 7 | 召开教学指导委员会会议 | 审议学校申报专业 | 7月上旬 | 教务处 |
| 8 | 召开学术委员会会议 | 审议学校申报专业 | 7月上旬 | 科研处 |
| 9 | 上报校长办公会 | 审定学校申报专业 | 7月上旬 | 教务处 |
| 10 | 通过教育部“普通高等学校本科专业公共信息服务与管理平台”提交专业设置申请材料 | 按要求按时提交 | 7月中下旬 | 教务处 相关学院 |
| 11 | 教育部网站公示 | 关注公示结果 | 8月 | 教务处 |
| 12 | 修改专业设置申报材料 | 根据教育部网站公示结果修改完善专业设置申报材料 | 8月下旬 | 相关学院 |
| 13 | 上报省教育厅专业设置申报材料 | 按要求按时上报 | 9月5日前 | 教务处 |